## Sheet1
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
Đồ án cuối kỳ: Song song hoá và tối ưu hoá ứng dụng
Đề tài: Seam Carving
GV: Phạm Trọng Nghĩa
GVTH: Lê Nhựt Nam - Nguyễn Thị Thu Hằng - Trần Đại Chí
Thực hiện: Nhóm 7
Thành viên: - Hồ Hoàng Duy - 19120207 - Bùi Quang Bảo - 19120454 - Lục Minh Bửu: 1912062
Thời gian | Công việc | Phụ trách | Hoàn thành
18/12 - 20/12 | Họp bàn chọn đề tài -> Seam Carving. Lên kế hoạch những công việc cần làm | Cả nhóm | 100%
21/12 - 23/12 | Bắt đầu tìm hiểu về đề tài Seam Carving, tìm hiểu các định nghĩa trong bài toán như Seam, Energy | Cả nhóm
24/12 - 28/12 | Thực hiện cài đặt tuần tự trên host, sau đó debug và sửa lỗi | Code: Bảo Debug và kiểm tra: Bửu + Duy
29/12 - 2/1 | Thực hiện cài đặt song song dựa trên phiên bản tuần tự. Sau đó Debug và chỉnh sửa | Code: Bảo + Bửu Debug và kiểm tra: Bửu + Duy
3/1 - 5/1 | Thực hiện cài đặt song song tối ưu hoá (phiên bản 1). | Code: Bảo Debug và kiểm tra: Bửu + Duy
6/1 - 7/1 | Thực hiện cài đặt song song tối ưu hoá (phiên bản 2). Sắp xếp các file code và báo cáo để chuẩn bị vấn đáp | Code: Duy + Bửu Chuẩn bị vấn đáp: cả nhóm